
河南中医学院一附院病房楼工程施工网络计划
[image: image1.bmp]
                                                                    

                                                




















35





45





30





人数





26





清桩


垫层





75








15








19-10层卫生间面砖及墙顶内粉





总工期620日历天














25











300











35





30





400





31





300





50





22





60





25





油漆


涂料





40















































40





130





170





20





240





270








280





250





200





400000000





65





50





9--地下1层卫生间面砖及墙顶内粉





20-26层卫生间面砖及墙顶内粉





室外散水、坡道及台阶粉饰





20





外墙装饰





后浇带





主楼


15-19层主体





23





35





技术间歇时间





主楼


25-26层主体








20





20





10-19层墙顶内粉





地下室防水





7





8





300000000





34





各门窗制安工程适时插入各分项工程施工过程中进行





室外回填土





20--26层地面





24





19





6








16





25





地下室至4层


填充墙





5-9层填充墙





65





地下室-4层墙顶内粉





技术间歇时间





29





512





5--9层地面





28





32





13





30





17





12





21





电、暖、卫、通安装结合土建工程进度适时插入、内外脚手架搭拆随工程进度





10-19层填充墙





5-9层墙顶内粉





36








20-26层 墙顶内粉





竣工验收





35





9





14





4





18














80





主楼与裙楼屋面





劳动力动态曲线图





50





45





地下室-4层地面





200











说明:


                  表示关键作业工序；





表示正常作业工序；





表示穿插作业工序；





表示零工序





10





100





33





10--19层地面





60





35





40





50





750





35





35





3





1





2





土方


支护





技术间歇时间





40








5





40





55





4535





2512





主楼


20-24层主体





70





27





20-26层填充墙





主楼


10-14层主体





主楼


5-9层主体





主楼与裙楼


1-4层主体





基础底板


与地下室





技术间歇时间








11








40









